## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 de novembro de 2022
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Eudóxia Pinto Ferraz | Retirada de bomba da caixa d' água para conserto | 21.11.2022
| CER Jacomina Filippe Sambiase | Continuação infraestrutura eletrica para instalação eletrica de bebedouro
Termino assentamento de azulejos no bebedouro
Desmontagem de 01 armario de MDF
Montagem 01 armario MDF em outro local
| CER Rubens Cruz II | Instalação completa 01 ventilador
Substituição 08 lâmpadas para led
Troca 04 lâmpadas
Levantamento materiais eletricos
| CER Rubens Cruz I | Levantamento materiais eletricos para a instalação bebedouro
| CER Concheta Smirne Mendonça | Calçou tubulação hidráulica da bomba caixa d' água
Retirou ar bomba
Reaperto de válvula de retenção
| CER José Pizani | Retirada 01 espelho quebrado | 22.11.2022
| CER Concheta Smirne Mendonça | Troca 07 refil de filtro
Verificação eletrica e hidráulica da caixa d' água
| CER Antonio Tavares Pereira Lima | Levantamento materiais eletricos
Levantamento materiais hidráulicos
| CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Verificação tomada
Troca 01 tomada do freezer
| CER Jacomina Filippe Sambiase | Chumbou banco de ardosia na parede
Corte piso de concreto
Instalação hidráulica da grelha de águas pluviais
Reposição de intertravados
Assentou grelha de águas pluviais
Reparos no piso de concreto
Furou base da parede externa para a instalação de tubo para águas pluviais
| CER Eduardo Borges Coelho | Conserto de tubulação hidráulica do bebedouro | 23.11.2022
Reparos no reboco
Reposição de azulejos do bebedouro
Reposição azulejos na parede da cozinha
Rejunte azulejos
Levantamento materiais de alvenaria
| CER Maria Ap. de Azavedo Bozzuti | Regulagem da chave boia da caixa d'água superior
| CER Lourdes Apparecida Carvalho Prada | Troca 02 controles de ventildor
Troca 02 interruptores
Instalação 01 ventilador
Levantamento materiais eletricos
| CER Dona Cotinha de Barros | Desentupiu 01 ralo de banheiro
Levantamento de materiais hidráulicos
. | CER Marialice Lia Tedde | Troca 02 reparos de vávula descarga
Troca 02 acabamentos de válvula
Levantamento materiais eletricos
| CER Rosa Broglio Zanin | Troca 01 kit reparo de caixa acoplada
| CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 ventilador
Troca 01 interruptor
Levantamento lâmpadas queimadas
| CER Amélia Favero Manini | Troca 01 tubo de ligação
Troca 02 espude
Troca 01 reparo de torneira
Levantamento filtros
| CER Carmelita Garcez II | Regulagem de boia mecânica | 24.11.2022
| CER Concheta Smirne Mendonça | Troca 01 reparo de registro
Troca 01 torneira bebedouro
Troca 01 torneira de lavatório
Conserto vazamento de filtro de bebedouro
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Troca 02 ventiladores
Instalação 02 tomadas sistema X
Substituição 30 lâmpadas para led
Levantamento materiais eletricos
| CER Eduardo Borges Coelho | Quebra de parede banheiro
Conserto tubulação hidráulica
Reposição de um azulejo
Rejunte azulejo
Reparos no reboco da parede da sala de recursos
Quebra de concreto da base do alambrado para instalação de portão
| CER Jacomina Filippe Sambiase | Corte piso de concreto
| CER Leonor Mendes de Barros | Verificação serviço em piso quebrado na base da porta de blindex
| CER Carmelita Garcez I | Levantamento materiais de pintura | 25.11.2022
Pintura de estrutura de balanço de ferro
Pintura de sapateiro com 36 divisões
| CER Concheta Smirne Mendonça | Regulagem 01 válvula descarga
| CER Jacomina Filippe Sambiase | Instalação 02 suportes para DVD
Instalação 03 dispenser de alcool
Instalação 03 dispenser de papel
Conserto 01 ventilador do quiosque
Instalação tubulaçoes hidráulicas água/esgoto do bebedouro
Montagem de caixaria para concretagem
Reparos no piso de concreto
Termino instalação eletrica bebedouro
| CER Eduardo Borges Coelho | Instalação de portão de ferro
Nivelamento de piso para receber concreto
Concretagem piso
Inicio de preparo de parede pare assentamento de azulejos
| CER Maria Ap. de Azavedo Bozzuti | Verificação eletrica da caixa d' água

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rafael Medina | Verificação vazamento saida da caixa d' água | 22.11.2022
Conserto parcial de vazamento em tubulação de ferro

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 de novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Continuação reparos de trincas na parede | 21.11.2022
Continuação reparos no reboco
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Construção 02 bases de concreto para bebedouro
Rejuntou parede de azulejos
CE Piaquara | Inicio assentamento de azulejos no segundo bebedouro | 22.11.2022
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Pintura dos pilares do pátio
Pintura de 03 portas e batentes
Instalação 02 bebedouros de inox
CE Piaquara | Continuação reparos no reboco | 23.11.2022
Aplicação de massa corrida
Continuação lixamento das paredes
Continuação pintura interna
Termino assentamento de azulejos no segundo bebedouro
CE Piaquara | Rejuntou azulejos do bebedouro | 24.11.2022
Instalação de sifão no bebedouro
Instalação 04 torneiras bebedouro
Manutenção 03 pás de poliuretano da cozinha
Continuação pintura interna
Inicio pintura da sala de recreação
CE Piaquara | Inicio retirada reboco do barrado externo | 25.11.2022
Retirada de entulho
Troca 01 sensor fotocelula
Troca 03 lâmpadas de refletor
Troca 01 lâmpada bulbo

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 21 a 25 novembro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Armou disjuntor da recepção | 24.11.2022