## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022
| Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 sifão | 31.01.2022
Troca 01 válvula lavatório
| CER Leatrice Rodrigues Affonso | Levantamento materiais hidráulicos
Levantamento materiais eletricos
Troca 02 controles de ventilador
Troca 02 lâmpadas
Revisão fiação eletrica da secretaria em curto
| CER Padre Mário Cavaretti Filho | Levantamento materiais hidráulicos
| CER Antonio Custódio de Lima | Troca 02 reparos de torneira
Troca 01 acabamento de torneira
Verificação telhado
| CER Concheta Smirne Mendonça | Reparo no portão de correr
| CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Amaciou parede cozinha
Inicio pintura da cozinha e corredor
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Concretagem rampa de entrada
Termino canaleta e tubulação das águas pluviais
| CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Termino pintura da cozinha | 01.02.2022
Termino pintura corredor
Pintura do beiral
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Reparos na rampa de concreto
Inicio construção mureta
| CER Leonor Mendes de Barros | Troca 10 lâmpadas tubular
Manutenção em 03 calhas de lâmpadas em curto
Passagem 15 metros de cabo para luminária
Troca 01 controle ventilador
Instalação 03 ventiladores completo com canaletas sistema x
Fixação 01 espelho no banheiro dos professores
Fixação 01 lousa branca no pátio
| CER Carmelita Garcez II | Conserto fiação 01 chuveiro
Troca 06 lâmpadas
Substituição 08 lâmpadas tubular para led
. |  | Troca 01 chuveiro
Troca 01 reparo de registro
| CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação esgoto | 02.02.2022
| CER José Pizani | Manutenção em 01 registro da caixa d' água
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Reparos no piso de concreto
| CER Cyro Guedes Ramos | Verificação caixa de esgoto
Levantamento de materiais de alvenaria
| CER Antonio Tavares Pereira Lima | Reposição 01 luminária completa
Troca 06 lâmpadas tubular
Troca 04 soquetes antivibratório
| CER Padre Mário Cavaretti Filho | Troca 01 ventilador
Retirada 01 ventilador em curto
Manutenção fiação tomada berçario
Conserto controle 01 ventilador
Levantamento materiais eletricos
| CER Clodoaldo Medina | Troca 01 tomada
Levantamento materiais eletricos
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Reparos em caixa de inspeção de esgoto | 03.02.2022
Reparos no calçamento
| CER Eduardo Borges Coelho | Levantamento materiais eletricos
Manutenção quadro disjuntores
| CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 chuveiro
Troca 01 resistencia
Manuteção fiação ventilador
| CER Anunciata Lia David | Manuteção fiação chuveiro
Retirou ar bomba caixa d' água
Troca 01 válvula poço caixa d' água
Reaperto 02 torneiras
Troca 01 torneira
Troca 02 reparos de torneira
| CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 chuveiro
Troca 01 controle ventilador
Troca 01 disjuntor tripolar
Levanyamento materiais eletricos
| CER Ricardo C. C. Monteiro | Continuação construção mureta | 04.02.2022
| CER Eduardo Borges Coelho | Troca 01 ventilador
Substituição 36 lâmpadas tubular para led
Troca 16 soquete antivibratório
| CER Honorina Comelli Lia | Troca 01 válvula de pia
Troca 02 sifão
Troca 01 torneira bebedouro

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Luiz R. S. Fortes (prédio novo) | Levantamento materiais de carpintaria | 01.02.2022
Retirada 04 portas de madeira
Regulagem 15 portas de madeira
Retirada 18 trincos de porta
Levantamento materiais de alvenaria
Inicio limpeza canaletas águas pluviais
Inicio instalação das grelhas de águas pluviais
Levantamento de materiais hidráulicos
EMEF Luiz Roberto Salinas Forte | Montagem hidráulica 01 bomba da caixa d' água | 02.02.2022
Retirada 01 bomba
EMEF Luiz R. S. Fortes (prédio novo) | Pintura 10 portas
Instalação 06 maçanetas
Levantamento materiais hidráulicos e de alvenaria
Continuação limpeza canaletas de águas pluviais
Continuação instalação grelhas de águas pluviais
Quebra de parede
Conserto calha
Reparos no pilar
Reparos no intertravados
Retirada de intertravados para a instalação de tubulações de esgoto
EMEF Vereador Edmilson de Nola Sá | Levantamento materiais eletricos
EMEF Luiz R. S. Fortes (prédio novo) | Instalação 02 portas completas | 03.02.2022
Pintura 10 portas
Instalação calha no muro
Requadramento pilar
Termino limpeza canaletas águas pluviais
Termino instalação grelhas águas pluviais
Inicio reparos no reboco do muro
Instalação telas em 10 grelhas de águas pluviais (contra escorpiões)
EMEF Luiz R. S. Fortes (prédio novo) | Instalação 02 portas completas | 04.02.2022
Retirada porta sala direção
Pintura 08 portas
Fundo em 02 portas
Corte de concreto para passagem tubulação esgoto
Corte dos tubos de ferro da quadra
EMEF Henrique Scabello | Sabado | 05.02.2022
Mudança mobiliario de 06 salas de aula para o outro bloco
Mudança mobiliario sala dos professores para o outro bloco
Mudança mobiliario cozinha para o outro bloco

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
AABB | Levantamento materiais eletricos | 31.01.2022
Levantamento materiais hidráulicos
CEC Alescio Gonçalves | Troca 01 ventilador | 02.02.2022
Manutenção em fiação tomadas da cozinha em curto
CEC Piaquara | Substituição 90 lâmpadas tubulares para led | 03.02.2022
Conserto fiação 02 ventiladores
CEC Piaquara | Substituição 30 lâmpadas tubulares para led | 04.02.2022
Instalação 03 ventiladores completos
Troca 01 ventilador

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Levantamento materiais eletricos | 31.01.2022
NEJA | Troca 01 vaso sanitário | 01.02.2022
Troca 01 tubo de ligação
Troca 02 parafusos de vaso sanitário
Rejuntou 02 vasos sanitarios
Rejuntou pisos dos banheiros dos alunos