## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 06 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Desentupiu 01 vaso sanitário | 04.09.2023
CER Antonio Custodio | Troca 04 lâmpadas tubulares
Verificação 01 ventilador
Verificação em 02 filtros Ap230
Passou veda rosca em 06 torneiras de bebedouro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Raspagem de parede externa
Aplicação de fundo preparador
Inicio pintura externa
Raspagem paredes do corredor
Aplicação de massa acrílica
Pintura dos pilares do refeitório
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação de sarrafos para a concretagem
Inicio da concretagem no jardim
Abertura de mureta para a instalação de portão
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada 01 vaso sanitário | 05.09.2023
Troca 01 anel de vedação
Recolocação de vaso sanitário
Troca 02 parafusos de vaso
Calafetação 02 vasos sanitários
Continuação concretagem do calçamento do jardim
CER Clodoaldo Medina | Troca 02 controles de ventilador
Troca 01 tomada
CER Padre Bernardo Plate | Retirou ar bomba caixa d'água
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Regulagem de valvula de descarga
Reaperto de acabamento de válvula
Retirada de vazamento em torneira do bebedouro
CER Ângelo Lorenzetti | Limpeza 01 caixa de gordura
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento paredes do corredor
Pintura corredor
Termino pintura dos pilares do refeitório
CER Maria Pradelli Malara | Verificação de vazamento em cuba do berçario | 06.09.2023
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Continuação pintura interna
Raspagem de parede externa
Reparos no reboco
Aplicação fundo preparador
CER Carmelita Garcez I | Troca 01 interruptor
CER Anunciata Lia David | Verificvação de chuveiro
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino concretagem do calçamento do jardim
Sabado
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Reposição 02 azulejos na cozinha | 09.09.2023

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 06 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria de Lourdes da Silva Prado | Troca 05 lâmpadas tubulares led | 04.09.2023
Instalação 01 tramela
Reaperto 01 porta
Conserto de alambrado em varios pontos
Troca 01 resistencia de chuveiro
Troca 01 sifão
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação de torneiras e descargas | 05.09.2023
Verificação de possível vazamento em caixa d'água
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água | 06.09.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 06 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Troca 03 interruptores | 05.09.2023
Troca 02 tomadas
Realocação 01 ventilador

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 04 a 06 de setembro de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução