## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Jacomina Filippe Sambiase | Verificação eletrica e hidráulica caixa d' água | 13.03.2023
Troca 01 chave boia
CER Leonor Mendes de Barros | Troca 01 chave boia
Desinstalação e reinstalação 01 bomba da caixa d'água
Levantamento de material hidráulico parta a caixa d'água
Troca 01 conexão da hidráulica da caixa d'água
Retirada de ar da tubulação hidráulica do bebedouro
CER Irmão Maurina | Regulagem 01 válvula descarga
Levantamento de matetrial hidráulico
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintuta interna
Raspagem de parede
Limpeza de teto embolorado com água sanitária
Aplicação de massa corrida
Aplicação de fundo preparador
CER Honorina Comelli Lia | Avaliação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levantamento de materiais eletricos
CER Carmelita Garcez II | Instalação 01 persiana | 14.03.2023
Instalação 01 chuveiro
Raspagem de parede
Aplicação de massa acrílica
Lixamento de parede
Retirada de 02 persianas
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Verificação eletrica e hidráulica caixa d' água | 15.03.2023
Verificação de todas as válvulas de descarga
CER Rubens Cruz II | Levantamento de materiais hidráulicos
CER Carmelita Garcez II | Reparos no reboco
Limpeza de mofo com água sanitária
Aplicação selador
Continuação pintuta interna
Aplicação massa acrílica
CER Carmelita Garcez II | Continuação pintuta interna | 16.03.2023
Lixamento de parede
Aplicação de impermeabilizante
Continuação reparos no reboco
CER Leonor Mendes de Barros | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Inversão de bomba da caixa d'água
Levantamento de material hidráulico
CER José do Amaral Velosa | Desentupiu 04 caixas de inspeção
Limpeza de ralos
CER Ênio Casalecchi | Levantamento material eletrico | 17.03.2023
Conserto 01 torneira
CER Carmelita Garcez II | Continuação reparos no reboco
Continuação pintura interna
CER Alvaro Waldemar Colino | Limpeza 01 ralo
Levantamento material hidráulico

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Substituição 04 lâmpadas tubulares para led | 13.03.2023
Avaliação de parte de rede eletrica
Instalação 06 refletores em "meio" poste
Montagens e desmontagens de andaime
EMEF Waldemar Saffiotti | Continuação retirada dos brinquedos de madeira
EMEF Olga Ferreira Campos | Substituição 22 lâmpadas tubulares para led | 14.03.2023
Reparos na fiação dos banheiros da quadra
Reaperto das conexões do quadro de disjuntores
Limpeza de caixa de inspeção
Instalação 02 refletores em "meio" poste
Montagem e desmontagem de andaime
Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
Retirada 02 "borboletas" de registro dos banheiros
EMEF Rubens Cruz | Troca 03 vasos sanitários
Troca 06 parafusos de vaso sanitário
Troca 3 tubos de ligação com espude
Troca 01 refil de filtro
EMEF Waldemar Saffiotti | Termino retirada dos brinquedos de madeira
EMEF Rubens Cruz | Instalação 01 lavatório | 15.03.2023
Conserto vazamento de caixa acoplada
EMEF Olga Ferreira Campos | Instalação 02 refletores em "meio" poste
Montagem e desmontagem de andaime
Troca 02 bocal de lâmpadas
Troca 09 ventiladores
Substituição 24 lâmpadas tubulares para led
Troca 02 disjuntores
Troca 09 controles de ventilador
Levantamento materiais eletricos
EMEF Rubens Cruz | Substituição 55 lâmpadas para led | 16.03.2023
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Verificação tomadas da cozinha
Verificação tomada do rechaud
Levantamento materiais eletricos

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio G. Santos | Inicio construção de tanque de água | 14.03.2023
Nivelamento piso
Construção sapata
Amarração ferragens
CE Alescio G. Santos | Construção da mureta do tanque | 15.03.2023
Instalação tubulação hidráulica com registro
Concretagem mureta
CE Alescio G. Santos | Instalação de lona plastica no fundo do tanque | 16.03.2023
Instalação de malha de ferro
Concretagem do contrapiso
CE Piaquara | Instalação 02 refletores
Passagem 140 metros de cabo
Troca 04 lâmpadas tubulares
Troca 02 lâmpadas
Troca 01 ventilador
CE Alescio G. Santos | Conserto 08 tomadas | 17.03.2023
Troca 03 controles de ventilador
Levantamento materiais eletricos
Troca 04 telhas
Termino acabamento do tanque
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 refil de filtro

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 13 a 17 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Substituição 15 lâmpadas tubulares para led | 17.03.2023