## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de fevereiro a 03 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Instalação de todas as tomadas e interruptores na cozinha | 27.02.2023
Levantamento materiais eletricos e hidráulicos
Levantamento de materiais eletricos e hidráulicos
CER Carmelita Garcez I | Reaperto 10 suportes de papel higiênico
Reaperto 04 chuveiros
Tirado vazamento da maquina de lavar roupas
Regulagem 02 válvulas de descarga
Reaperto 02 acabamentos de válvulas de descarga
CER Antônio Custodio de Lima | Levantamento materiais eletricos para a instação de chuveiros
CER Rosa Broglio Zanim | Instalação 05 chuveiros
Troca 01 reparo de válvula de descarga
Reparo 01 válvula americano
Troca 01 sifão
Regulagem 02 sifões
Reaperto 03 torneiras
Levantamento de materiais eletricos e hidráulicos
CER Carmelita Garcez II | Troca 09 tomadas | 28.02.2023
Troca 02 interruptores duplos
Instalação 01 ventilador
Instalação 01 chuveiro
Troca 01 cano de chuveiro
Instalação 06 torneiras
Troca 02 sifões
Quebra de piso de concreto danificado
Concretagem de piso de concreto
Reparos no reboco interno
Raspagem de parede de uma sala
Aplicado fundo preparador
Aplicado massa acrilica
CER Adelina Leite Amaral | Verificação eletrica e hidráulica da caixa d'água
Levantamento de materiais hidráulicos (refil de filtro)
CER Carmeliata Garcez II | Aplicação massa acrilica | 01.03.2023
Lixamento paredes
Aplicado 01 mão de tinta
Retirada de reboco em parede com infiltração
Aplicação de impermeabilizante e chapisco
CER Ângelo Lorenzetti | Conserto em tubulação hidráulica da saida da caixa d'água | 02.03.2023
Desligamento eletrico da rede de hidrante para manutenção
Religação da rede de hidrante
Troca 01 cano de chuveiro
CER Carmelita Garcez II | Feito reboco da parede externa
Inicio pintura de 01 banheiro
Inicio pintura de 01 sala
CER Eloá do Valle Quadros | Troca 01 ventilador
Troca 01 controle de ventilador
CER Carmelita Garcez II | Termino pintura 01 banheiro | 03.03.2023
Termino pintura 01 sala
Retirada de reboco em parede com infiltração
Aplicação de impermeabilizante e chapisco
Inicio limpeza calhas do telhado
CER Marialice Lia Tedde | Limpeza 01 caixa de gordura
Ajuste 01 sifão da cozinha
CER Waldyr Alceu Trigo | Manutenção na tubulação da caixa d'água
Inatalação 02 saidas de ar da caixa d'água para aumentar a pressão de água
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Conserto de vazamento em cavalete

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de fevereiro a 03 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Troca 03 controles de ventilador | 01.03.2023
Troca 03 lâmpadas
Levantamento de materiais hidráulicos
Reparo 01 caixa d'água com vazamento
Regulagem 01 válvula de descarga
Levantamento de materiais eletricos
Fixação 01 tomada
EMEF Ruth Villaça Correia Leite Cardoso | Desentupimento 01 caixa de gordura | 03.03.2023
Limpeza 02 caixas de gordura
Troca 02 torneiras
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Reparos 01 tomada do bebedouro
Instalação hidráulica 01 bebedouro

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de fevereiro a 03 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Pintura de calçamento onde fica os bancos de concreto | 27.02.2023
CE "Ranchinho" | Verificação eletrica geral | 28.02.2023
Troca 01 conector
Reaperto de todos os terminais e conexões dos cabos

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 27 de fevereiro a 03 de março de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução