## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de julho a 04 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Lourdes Apparecida Carvalho Prada | Tentativa de desobstrução do esgoto da cozinha | 31.07.2023
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Levantamento materiais de pintura
Raspagem da parede da cozinha e pátio
Quebra de parede
Conserto tubulação de água quante na cozinha
Chumbou tubulação na parede da cozinha
Reparos no reboco
Troca 01 refil de filtro AP230
Retirada de vazamento 01 torneira de jardim
Retirada das tampas de concreto das canaletas de águas pluviais
Inicio limpeza canaletas de águas pluviais
CER Carmelita Garcez II | Pintura dos mourões e base de concreto internos
CER Ricardo C. C. Monteiro | Reparos no reboco das paredes das salas | 01.08.2023
CER Rubens Cruz I | Levantamento materiais de pintura
CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Fixação 04 cabideiros para bolsas
Instalação 01 lousa
Instalação 02 varais
CER Carmelita Garcez II | Pintura segunda de mão nos mourões
Inicio lixamento das ferragens das janelas
Inicio pintura das ferragens das janelas
CER Jacomina Filippe Sambiase | Instalação 13 dispensers de sabonete
Instalação 13 dispensers de papel toalha
Instalação 02 armarios nos banheiros
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 chuveiro
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais
Reparos do reboco de 01 sala
Raspagem da parede lactário
Aplicação de fundo preparador
Aplicação de massa acrílica
Lixamento parede
Inicio pintura interna
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada de azulejos soltos do banheiro do berçario
Preparação de parede para assentamento azulejos
Inicio assentamento de azulejos
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Aplicação de selador na parede da cozinha | 02.08.2023
Aplicação massa acrílica
Continuação pintura interna
CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Levantamento materiais de hidráulica
Regulagem 01 válvula descarga
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento paredes da sala multimeios
Pintura sala multimeios
Reposição de 2 metros de azulejos na parede da cozinha
Rejuntou azulejos
CER Carmelita Garcez II | Continuação lixamento das ferragens das janelas
Continuação pintura das ferragens das janelas
CER Ricardo C. C. Monteiro | Termino assentamento azulejos do banheiro
Instalação das cantoneiras de acabamento
Rejuntou azulejos
CER Cyro Guedes Ramos | Troca 01 tomada
Instalação 02 metros de canaleta sistema X
Passagem 7 metros de cabo
Instalação 01 tomada dupla sistema X
CER Padre Bernardo Plate | Troca 08 refil de filtro | 03.08.2023
Substituição 69 lâmpadas tubulares para led
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Reposição de 2 metros de azulejos na parede da cozinha
Rejuntou azulejos
Lixamento paredes
Continuação pintura interna
CER Carmelita Garcez II | Continuação lixamento das ferragens das janelas
Continuação pintura das ferragens das janelas
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Raspagem parede corredor
Aplicação massa acrílica
Lixamento paredes
Continuação pintura interna
CER Ricardo C. C. Monteiro | Retirada de azulejos soltos do banheiro quinta etapa
Preparação de parede para assentamento azulejos
Retirada de entulho
CER Carmelita Garcez II | Continuação lixamento das ferragens das janelas | 04.08.2023
Continuação pintura das ferragens das janelas
Retirada de cortina
CER Honorina Comelli Lia | Manutenções em 04 torneiras
Troca 02 torneiras da cozinha
CER Carmelita Garcez I | Instalação 01 interruptor tecla dupla
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Reaperto de 02 lavátorios
Levantamento meteriais hidráulicos
CER Lourdes Apparecida Carvalho Prada | Feito a conversão de 01 tomada 127V para 220V
Passagem 04 metros de cabo
Fixação porta solta
Verificação e reaperto de todas as portas da escola
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 01 refil de filtro AP230
Manutenções em cubas do berçario
CER Cyro Guedes Ramos | Verificação chuveiro
Levantamento materiais eletricos
CER Ricardo C. C. Monteiro | Assentamento de azulejos no banheiro da quinta etapa
Limpeza do local
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Lixamento parede
Continuação pintura interna
Pintura 02 portas
CER Jacomina F. Sambiase (casa) | Levantamento materiais hidráulicos

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de julho a 04 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Reparo 01 torneira eletrica | 31.07.2023
Instalação 02 metros de eletroduto
Passagem 04 metros de cabo
Instalação completa de 02 tomadas
Levantamento materiais de pintura
EMEF Altamira Amorim Mantese | Retirada 01 suporte de extintor
Instalação 01 extintor e suporte
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 02 torneiras bica movél da cozinha | 03.08.2023
Troca 04 reparos de válvula de descarga
Retirada 01 vaso sanitário
Troca 01 tubo de ligação e espude
Troca 01 acabamento de vávula de descarga
EMEF Rubens Cruz | Retirada 04 lousas
Instalação 04 lousas novas
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Troca 01 reparo de válvula descarga | 04.08.2023

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de julho a 04 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Piaquara | Pintura do abrigo de GLP | 31.07.2023
Termino da pintura
CE Fundecitrus | Levantamento materiais de pintura
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação 06 torneiras de bebedouro | 02.08.2023
Instalação 01 plafon
Levantamento materiais eletricos
Retirada 01 bocal de com reator e lâmpada

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 31 de julho a 04 de agosto de 2023
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
NGSAT | Troca 02 torneiras de lavatório dos banheiros | 02.08.2023
EMD Iracema Nogueira | Retirada 25 metros de cabo paralelo | 03.08.2023
Instalação 30 metros de cabo PP
Instalação 01 sindal
EMD Iracema Nogueira | Instalação 01 tomada 20a | 04.08.2023