## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 05 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 05 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Quebra de azulejo e parede | 03.01.2024
Conserto tubulação hidráulica

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 05 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 02 a 05 de janeiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Inicio instalação infrastrutura eletrica | 02.01.2024
Inicio da retirada do Drywall
Retirada painel de vidro
Aplicação de adesivo PU para vedação e imperbeabilização de parede externa
Polo Univesp | Continuação instalação infraestrutura eletrica | 03.01.2024
Instalação eletrica para ar condicionado em 03 alas
Passagem 120 metros de cabo
Instalação 02 caixas com disjuntor
Aplicação fundo preparador na parede do estaciomamento
Continuação retirada Drywall
Retirada de entulho
Polo Univesp | Pintura parede estacionamento | 04.01.2024
Raspagem de paredes internas
Aplicação de fundo preparador
Alimentação segundo quadro eletrico de distribuição
Instalação 02 disjuntores
Passagem 80 metros de cabo
Termino retirada primeiro Drywall
Retirada de entulho
Reparos no reboco
Polo Univesp | Retirada do segundo Drywall | 05.01.2024
Quebra de parede
Retirada 03 registros de gaveta
Isolamento tubulações hidráulicas
Instalação 03 caps
Reparos no reboco
Montagem andaime
Aplicação massa corrida
Instalação 01 quadro de distribuição
Instalação 03 disjuntores
Ligação 01 luminária
Retirada de cabos e canaletas de internet antigos