## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Raspagem de paredes | 05.08.2024
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Inicio lixamento ferragens do corrimão
Inicio pintura corrimão
CER Rosa Broglio Zanin | Troca 01 chave boia
Restabelecimento de água
CER Rubens Cruz II | Levantamento materiais elétricos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Quebra de base de concreto para instalação de válvula
Instalação 02 válvulas de retenção ponteira de 150mm
Troca 01 chave boia
CER Ântonio Taveres Pereira Lima | Armou disjuntor chuveiro | 06.08.2024
CER Padre Bernardo Plate | Retirou ar da bomba da caixa d'água
Reaperto conexão hidráulica
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Verificação elétrica
Armou disjuntor principal do relógio de energia
CER José Ênio Cassalecchi | Desmontagem e retirada de balanço de madeira
CER Eunice Bonilha Toledo Piza | Troca 01 válvula do tanque da lavanderia
CER Zilda Martins Pierri | Troca 04 ventiladores
Troca 01 controle de ventilador
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Termino pintura corrimão
Inicio pintura das grades internas
CER Zilda Martins Pierri | Instalação completa 01 ventilador | 07.08.2024
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 02 canaletas
Troca 03 ventiladores
Conserto 01 tomada
Troca 01 controle de ventilador
CER Dona Cotinha de Barros | Limpeza 01 caixa de gordura
Troca 01 sifão
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 01 reparo de válvula descarga
Reaperto 01 vaso sanitário
Reaperto 01 lavatório, flexível e sifão
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Cotinuação pintura das grades internas
CER Rosa Broglio Zanin | Retirou ar da bomba da caixa d'água | 08.08.2024
Restabelecimento de água
CER Lourde Apparecida Carvalho Prada | Verificação chuveiros
Instalação de sistema de repelente sonoro
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Termino pintura grades internas
Continuação pintura externa
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Armou disjuntor | 09.08.2024
CER Lourde Apparecida Carvalho Prada | Troca 03 disjuntores
Troca 02 refletores
Troca 01 conjunto tomada/interruptor
Troca 02 modulos de interruptor
Instalação 01 tomada simples
Passagem 10 metros de cabo
Instalação 03 "rodinhos" de porta
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Reparos no reboco
Raspagem de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
CER Alvaro Waldemar Colino | Troca 02 ventiladores
Troca 01 boia mecânica

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 tomada | 05.08.2024
Levantamento materiais elétricos
EMEF Ricardo C. C. Monteiro | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
Troca 01 disjuntor da caixa d'água
Restabelecimento de água
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento de pisos sala 01
EMEF Ruth Villaça Correia leite Cardoso | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 06.08.2024
Levantamento materiais elétricos
Restabelecimento de água
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento de pisos sala 01
EMEF Edmilson de Nola Sá | Instalação 01 tomada completa sistema X | 07.08.2024
Instalação de sistema de repelente sonoro
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento de pisos sala 01
EMEF José Roberto Padua Camargo | Desentupiu rede de esgoto da cozinha | 08.08.2024
EMEF Rafael de Medina | Troca 01 disjuntor
Levantamento materiais elétricos
Troca 02 ventiladores
EMEF Ruth Villaça Correia leite Cardoso | Troca 01 chave boia
Troca 01 mola/chave de válvula descarga
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento de pisos sala 01
EMEF Edmilson de Nola Sá | Troca 02 bebedouros de local | 09.08.2024
Levantamento materiais elétricos e hidráulicos para instalação bebedouro
EMEF Olga Ferreira Campos | Termino assentamento de pisos sala 01
Assentamento dos rodapés
Rejuntou pisos
Limpeza do local

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação completa 02 ventiladores | 05.08.2024
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Fixação 11 ventiladores | 06.08.2024
Levantamento materiais elétricos
EMD Iracema Nogueira | Troca 01 vaso sanitário | 07.08.2024
Troca 01 tubo de ligação e espude
Reaperto 01 vaso sanitário
CE Fundecitrus | Troca 04 conduletes com tomada | 08.08.2024
Fixação 01 luminária solta

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 05 a 09 agosto de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CAEE | Lixado 02 corrimões | 05.08.2024
Pintura corrimões
CAEE | Pintura da fachado do prédio | 06.08.2024
CAEE | Reparos no reboco | 07.08.2024
Pintura do platibanda
Pintura do muro na entrada dos veículos
CAEE | Lixamento ferragens do portão | 08.08.2024
Aplicação de convertedor de ferrugem
Inicio pintura portão