## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 16 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Aplicação massa corrida sala direção | 14.02.2024
Aplicação massa corrida no refeitorio
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Pintura do teto sala da direção | 15.02.2024
Pintura do teto do refeitório
Aplicação segunda mão massa corrida sala direção
Aplicação segunda mão massa corrida no refeitorio
Lixamento de paredes
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Retirada 01 vaso sanitário
Desentupiu de tubulação e vaso sanitários
Troca 02 parafusos de vaso sanitário
Troca 01 tubo de ligação e espude
instalação e calafetação vaso sanitário
Instalação 06 aramados
Instalação 24 ganchos suportes para varal e bolsas
Instalação 01 mão francesa
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Instalação de ferragens nas brocas
Concretagem das brocas e estrutura do tanque de areia
CER Maria Pradelli Malara | Retirada 08 luminárias de lâmpadas fluorescente
Instalação 08 plafon de teto
Troca 15 lâmpadas
Troca 01 controle de ventilador
Troca 02 ventiladores
Troca 02 tomadas
CER Jacomina Filipe Sambiase | Limpeza 02 válvulas de descarga | 16.02.2024
CER Jacomina Filipe Sambiase (casa) | Pintura refeitório e sala direção primeira de mão
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Nivelamento piso do tanque de areia
Abertura de 15 brocas para escoamento de águas pluviais
Enchimento de 15 brocas com pedras
CER Maria Pradelli Malara | Passagem 200 metros de cabo
Instalação 15 canaletas PVC
Instalação completa 04 chuveiros
Fixação de 02 quadros de distribuição
Instalação 04 disjuntores

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 16 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Altamira Amorim Mantese | Continuação limpeza canaletas de águas Pluviais | 14.02.2024
Cont. da instalação de telas contra sinantropicos nas grelhas de águas pluviais
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Desentupiu 01 vaso sanitário | 15.02.2024
Troca 05 torneiras de bebedouro
Regulagem 03 válvulas de descarga
EMEF Olga Ferreira Campos | Corte de parede para instalação de conduite e tubulação hidráulica | 16.02.2024

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 16 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMD Iracema Nogueira | Troca 03 sifões | 16.02.2024
Manutenção 01 torneira bica movél
Troca 01 reparo de válvula chave/mola

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 16 fevereiro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Casa cadastro | Instalação completa 04 ventiladores | 14.02.2024
Passagem 50 metros de cabo
Instalação 08 canaletas