## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Carmelita Garcez II | Verificação chuveiro | 14.10.2024
Troca 08 lâmpadas tubulares
CER Anunciata Lia David | VerificaçãoElétrica e hidráulica da caixa d'água
CER carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Jacomina Fipile Sambiase II | Continuação pintura das portas
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Manutenção 01 torneira
Troca 01 sifão
Reaperto 01 torneira
Instalação 01 secadora
Retirada de 07 telhas canalete quebradas
Levantamento materiais para manutenção no telhado
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Instalação rede elétrica de 04 chuveiros
Instalação 02 chuveiros
Instalação 02 disjuntores
Passagem 200 metros de cabo
Troca 01 ventilador
Troca 02 controles de ventilador
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 15.10.2024
Troca 12 lâmpadas
Manutenção 01 controle de ventilador
Troca 01 controle de ventilador
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Carmelita Garcez II | Troca 06 lâmpadas tubulares
Troca 12 conectores de lãmpadas
CER José Alfredo Amaral Gurgel | Troca 06 ventiladores
CER Jacomina Fipile Sambiase II | Continuação pintura das portas
CER Antonio Custódio de Lima | Verificação elétrica de tomadas e bebedouro
CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação telhado
Levantamento materiais para manutenção no telhado
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa | 16.10.2024
Aplicação massa corrida
Inicio limpeza corrimões da rampa do refeitório
CER Jacomina Fipile Sambiase II | Continuação píntura das portas
CER Ângelo Lorenzetti | Instalação 04 ventiladores
Retirada 19 calhas de iluminação de lâmpadas tubulares do pátio
Instalação 19 plafons e lâmpadas
Instalação 01 chuveiro
Troca 12 lâmpadas tubulares
CER Carmelita Garcez I | Troca 01 chuveiro | 17.10.2024
Troca 01 resistencia chuveiro
Instalação 02 mangueiras de chuveiro
Troca 01 boia macânica
CER Eunice Bonilha Toledo Piza | Troca 01 ventilador
Troca 02 controles de ventilador
Troca 01 boia mecânica
CER Carmelita Garcez II | Fixação e ajuste 01 porta
CER Carmelita Garcez I | Termino limpeza do corrimão
Aplicação de convertedor de ferrugem
Levantamento materiais de alvenaria
CER Jacomina Fipile Sambiase II | Continuação pintura das portas
CER Eloa do Valle Quadros | Instalação completa 02 tomadas 220V
Instalação completa 01 tomada 127V
Passagem 06 metros de cabo
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Levantamento de materiais elétricos e hidráulicos
Instalação 01 chuveiro
CER Alvaro Waldemar Colino | Verificação telhado
Conserto alambrado
Assentamento de 02 elementos vazados de concreto
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Cobertura do telhado com lona
CER Carmelita Garcez I | Limpeza corrimão | 18.10.2024
Aplicação de convertedor de ferrugem
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 03 chuveiros
Troca 02 tomadas simples
Troca 04 espelhos cego
Fixação 02 controles de ventilador
Retirada 02 luminárias
Instalação 04 lâmpadas tubular
Passagem 08 metros de cabo
Troca 10 lâmpadas tubulares
Troca 15 telhas cerâmicas
CER Concheta Smirne Mendonça | Desentupimento 01 vaso sanitário
Manutenção 01 registro de chuveiro
Instalação 47 ganchos nos cabideiros
Troca 01 cano de chuveiro
Manutenção 01 chuveiro
CER José do Amaral Velosa | Instalação 01 chapeu chines na tubulação da coifa da cozinha
CER Jacomina Fipile Sambiase II | Termino pintura 13 portas

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Edmilson de Nola Sá | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água | 14.10.2024
Levantamento materiais hidráulicos
Inicio manutenções no telhado encaixe de telhas
Inicio retirada telhas quebradas
Levantameto de materiais para manutenção no telhado
EMEF Olga Ferreira Campos | Verificação telhado | 15.10.2024
Levantamento materiais para manutenção telhado
Reaperto 01 torneira
Reaperto 01 flexível
Manutenção 01 válvula lavatório
Abertura 02 caixas de inspeção de esgoto
Desentupimento rede de esgoto do banheiro
Limpeza 01 ralo
EMEF Edmilson de Nola Sá | Continuação manutenções no telhado
Continuação limpeza e retirada de telhas quebradas
Manutenção nas tubulações hidráulicas da caixa d'água
Instalação de conexões hidráulicas
Troca 01 válvula fundo de poço
EMEF Luiz Roberto Salinas Fortes | Troca 01 ventilador
Troca 04 lâmpadas tubulares
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Desentupimento esgoto cozinha | 16.10.2024
Limpeza 01 ralo
Manutenção em fechadura de porta do banheiro
Calafetação 01 vaso sanitário
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Ajustes de telhas cerâmicas no telhado
Troca 04 telhas cerâmicas
Chumbou 02 cumeeiras cerâmicas
EMEF Edmilson de Nola Sá | Recolocação de telhas nos beirais
Recolocação de cumeeira
EMEF Edmilson de Nola Sá | Instalação e ajuste de placas de proteção das janelas | 18.10.2024
EMEF José Roberto de Padua Camargo | Troca 03 ventiladores
Troca 05 tomadas

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Inicio ajustes de telhas cerâmicas | 14.10.2024
Manutenção 01 tomada do bebedouro
Troca 03 lâmpadas tubulares
Manutenção 02 torneiras
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Limpeza telhado, calhas e condutores | 16.10.2024
Manutenção 02 torneiras
Fixação 01 vaso sanitário
CE Fundecitrus | Troca 01 torneira | 18.10.2024
Manutenção 03 torneiras
Verificação de telas "passarinheiros" no telhado
Verificação de telhadp e calhas de águas pluviais
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Ajustes telhas cerâmicas
Troca 10 telhas cerâmicas

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 14 a 18 outubro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Instalação completa 01 tomada sistema X | 14.10.2024
Instalação 01 canaleta sistema X
Passagem 02 metros de cabo
SME | Troca 04 lâmpadas tubulares no setor financeiro | 15.10.2024