## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Troca 01 chuveiro | 22.07.2024
Verificação circuito chuveiros
CER Clodoaldo Medina | Verificação de disjuntores chuveiro
Levantamento materiais elétricos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura paredes externas
Aplicação de silicone em cabideiros
Troca 02 lousas
Revisão no piso de concreto
Instalação 02 placas de identificação
CER Helle Nice Pinto Passos | Troca 01 registro de chuveiro
manutenção 01 registro de chuveiro
CER Antonio Custodio de Lima | Troca 06 assentos de vaso sanitário
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Retoques pintura forro | 23.07.2024
Reparos no reboco das abrigos de GLP
Pintura 02 abrigos de GLP
Pintura interna da base do alambrado
Retoques na pintura no rodapé
Reparos no rejunte dod azulejos do banheiro
Reparos no piso de concreto
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Inicio raspagem das paredes para pintura
Aplicação fundo preparador
CER Irmã Maurina | Instalação elétrica da coifa
Troca 10 telhas cerâmicas
Troca 03 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
Troca 04 disjuntores
Troca 01 válvula de pia
Manutenção 02 torneiras
CER Irmã Maurina | Limpeza 04 chuveiros | 24.07.2024
Instalação completa 05 ventiladores
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 10 canaletas sistema X
Reparos hidráulicos no bebedouro
Levantamento materiais hidráulicos e de alvenaria
Verificação de todos os vasos sanitário e válvulas
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Continuação raspagem das paredes
Aplicação fundo preparador
Inicio da pintura externa
CER Rosa Broglio Zanin | Corte de 05 cm de telhas de zinco do beiral
Limpeza de calhas
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Reparos no reboco | 25.07.2024
Inicio pintura externa
Pintura dos beirais da prédio
Quebra e retirada de reboco solto
CER Angelo Lorenzetti | Troca 01 disjuntor
Troca 01 braço de chuveiro
CER Irmã Maurina | Troca 03 ventiladores
Troca 04 lâmpadas tubulares
Troca 03 controles de ventilador
Verificação todos chuveiros
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Instalação 08 telas de janelas
Troca 01 refil de filtro
Retirada 01 lavatório
Retirada 01 dispenser de sabonete
Retirada 01 papeleira
CER Helle Nice Pinto Passos | Troca 45 lâmpadas tubulares | 26.07.2024
Instalação 01 ventilador
CER Jacomina Filipe Sambiase II | Raspagem de paredes
Aplicação massa corrida
Lixamento de paredes
Aplicação fundo preparador
Continuação pintura externa
Continuação reparos no reboco
Quebra e retirada de reboco solto

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Retirada de entulho | 22.07.2024
Limpeza conta pisos 01 sala
Troca 05 ventiladores
Troca 47 lâmpadas tubulares
Montagem de andaime
Troca 01 refletor quadra
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Troca 15 telhas cerâmicas | 23.07.2024
Ligação elétrica da coifa
Troca 04 ventiladores
Passagem 25 metros de cabo
Troca 02 controles de ventilador
EMEF Olga Ferreira Campos | Inicio assentamentode pisos na sala 5
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Instalação completa 05 ventiladores | 24.07.2024
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 10 canaletas sistema X
Reparos no reboco parade externa da cozinha
Manutenção 02 torneiras da cozinha
Verificação de todos os vasos sanitário e válvulas
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento pisos na sala 5
EMEF Olga Ferreira Campos | Continuação assentamento pisos na sala 5 | 25.07.2024
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Instalação 06 ventiladores
Troca 03 controles de ventilador
Manutenção 01 tomada
Instalação 01 TV
EMEF Rafael de Medina | Levantamento materiais elétricos
Conserto tubulação hidráulica
Inicio istalação hidráulica 02 bebedouros
EMEF Olga Ferreira Campos | Assentamento rodapé | 26.07.2024
Rejuntou pisos
Termino assentamento pisos e rejunte sala 05

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 22 a 26 julho de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
Polo Univesp | Troca 04 lâmpadas de bocal | 26.07.2024
Troca 01 paflon