## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 30 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Cyro Guedes Ramos | Verificação bebedouros | 25.03.2024
Levantamento materiais hidráulicos
CER Carmelita Garcez I | Troca 01 flexível torneira cozinha
CER José Amaral Velosa | Instalação completa 04 ventiladores
Passagem 15 metros de cabo
Instalação 04 canaletas sistema X
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Continuação pintura externa
Raspagem parede corredor
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
CER Dona Cotinha de Barros | Troca 01 chuveiro
Levantamento materiais elétricos
CER Rosa Broglio Zanin | Troca 01 reparo completo válvula descarga
Manutenção em válvula americana pia cozinha
CER Ricardo C. C. Monteiro | Remoção de entulho para a caçamba
CER Rosa Ribeiro Stringhetti | Limpeza 01 caixa de gordura
Desentupiu tubulação caixa de gordura
Desentupiu tubulação caixa de esgoto
Limpeza calhas do telhado
Manutenção em piso de concreto (buraco)
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Reinstalação 06 telas mosquiteiro | 26.03.2024
Raspagem paredes
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa acrílica
CER Eduardo Borges Coelho | Verificação chuveiros
Levantanento materiais elétricos
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Verificação chuveiros
Levantamento materiais elétricos
CER Anunciata Lia David | Troca 01 torneira cozinha
Ajuste e calafetação 01 lavatório
Troca de tubulação, conexões e 02 filtros completos do bebedouro
CER Marialice Lia Tedde | Calafetação 03 vasos sanitários | 27.03.2024
CER Clodoaldo Medina | Troca 01 boia mecânica (vazão total)
CER Padre Bernardo Plate | Troca 23 lâmpadas tubulares
Troca 01 chuveiro
Manutenção 02 torneiras elétricas
Levantamento materiais elétricos
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Raspagem de parede do corredor
Aplicação fundo preparador
Rejuntou pisos e rodapé
CER Leonor Mendes de Barros | Troca 04 lâmpadas tubulares
Levantamento materiais elétricos
CER Maria da Gloria Fonseca Simões | Troca 01 chuveiro
CER Ângelo Lorenzetti | Troca 04 reparos de registro de chuveiro | 28.03.2024
Troca 01 sifão
CER Honorina Comelli Lia | Troca 06 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
Troca 01 chuveiro
CER José Amaral Velosa | Verificação elétrica e hidráulica da caixa d'água
Abertura de registro
Restabelecimento de água
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Verificação de possível vazamento em tubulação hidráulica
Retirado vazamento do filtro da cozinha
Aplicação de veda rosca na torneira da lavanderia
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Rejuntou pisos e rodapé do Hall, corredor, 02 banheiros e 01 sala
CER Cyro Guedes Ramos | Instalação 01 ventilador
Troca 05 lâmpadas tubulares
Substituição 08 lâmpadas tubulares fluorescente para led

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 30 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Gilda Rocha de Mello e Souza | Instalação 01 suporte de TV | 25.03.2024
Instalação 01 TV
Instalação 01 caixa de disjuntor de sobrepor
Instalação 01 disjuntor
Passagem 10 metros de cabo para ar condicionado
Manutenção 02 controles de ventilador
EMEF Henrique Scabello | Troca 01 reparo completo válvula acoplada | 26.03.2024
Troca 02 assentos de vaso sanitário
Levantamento materiais hidráulicos
Manutenção 01 interruptor
Troca 01 tomada
Levantamento materiais elétricos
EMEF Olga Ferreira Campos | Manutenção 03 ventiladores
Retirada de mobiliario de 01 sala
Retirada de pisos soltos 01 sala
Inicio assentamento de pisos em 01 sala
EMEF José Roberto Padua Camargo | Levantamento materiais elétricos | 27.03.2024
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 06 disjuntores
Limpeza barramento dos disjuntores
Troca 02 ventiladores
Troca 15 lâmpadas tubulares
Instalação elétrica para 01 ar condicionado
Instalação 02 canaletas sistema X
Instalação 01 caixa de disjuntor de sobrepor
Passagem 20 metros de cabo
Termino assentamento pisos
EMEF Olga Ferreira Campos | Manutenção elétrica em 02 salas com falta de fase | 28.03.2024
Troca 03 ventiladores
Troca 29 tomadas para 2P+T
Troca 13 lâmpadas tubular
Substituição 03 lâmpadas tubulares fluorescente para led
Assentamento de rodapé
Rejuntou pisos e rodapé

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 30 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Fundecitrus | Regulagem 01 válvula descarga | 25.03.2024
Troca 01 torneira de lavatório
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação 04 suportes de TV | 26.03.2024
Instalação 04 TVs
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação 04 suportes de TV | 27.03.2024
Instalação 01 TV
Ajuste 01 sifão da cozinha
Manutenção 01 fechadura de porta
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação 02 Tvs | 28.03.2024
Retirada e instalação 02 suportes com aplicação de adesivo PU40
Aplicação de rejunte entre a pia da cozinha e azulejos
EMD Iracema Nogueira | Feriado | 29.03.2024
Retirada de prateleiras e moveis
Retirada de azulejos soltos
Corte de rejunte com serra marmore para recuperar o azulejo
Retirada de azulejos quebrados
Raspagem de parede
Inicio assentamento de azulejos
EMD Iracema Nogueira | Sabado | 30.03.2024
Termino assentamento azulejos
Rejuntou azulejos
Fixação de prateleiras
Limpeza do local

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 25 a 30 março de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução