## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de outubro a 01 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| Ponto facultativo | 28.10.2024
CER Antonio Tavares Pereira Lima | Verificação chuveiro | 29.10.2024
CER Jacomina Filipi Sambiase | Termino pintura das portas
CER Eunice Bonilha Toledo Piza | Calafetação 05 caixas de inspeção de esgoto
Verificação telhado
Troca 30 telhas cerâmicas
Desentupimento 01 vaso sanitário
Manutenção em caixa acoplada
CER Carmelita Garcez I | Raspagem de parede
Aplicação fundo preparador
Aplicação massa corrida
Continuação pintura externa
CER Antonio Custodio de Lima | Verificação quadro de energia
CER Padre Bernardo Plate | Verificação telhado
Manutenção em telhado
CER Leonor Mendes de Barros | Ajustes em pedras do calçamento
Quebra de calçada
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa | 30.10.2024
CER Leonor Mendes de Barros | Continuação quebra de calçamento
Instalação de madeiramento para concretagem
CER Maria Barcarola Filié | Troca 01 vedante de torneira
Abertura caixa de inspeção de esgoto
Tentativa desobstrução de esgoto
CER Maria Enaura Malavolta Magalhães | Troca 01 sifão
CER Zilda Martins Pierri | Verificação 01 registro
Reaperto 01 torneira
CER Eduardo Borges Coelho | Limpeza calhas e condutores do telhado | 31.10.2024
CER Zilda Martins Pierri | Manutenção em registro da lavanderia
Aperto de torneira de flexível da cozinha
Instalação completa 01 tomada sistema X
Passagem 12 metros de cabo
Troca 20 lâmpadas
CER Anunciata Lia David | Troca 01 boia mecânica
CER Jacomina Filipi Sambiase II | Verificação telhado
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Leonor Mendes de Barros | Inicio concretagem calçamento
CER Rubens Cruz II | Manutenção em vaso sanitário com vazamento
Rejunte vaso sanitário
CER Maria App de Azevedo Bozutti | Manutenção em vaso sanitário com vazamento
CER José do Amaral Velosa | Corte de concreto | 01.11.2024
Abertura de broca para a instalação de placa
CER Rosa Broglio Zanim | Limpeza calhas e condutores do telhado
CER Anunciata Lia David | Regulagem boia caixa d'água
CER Ângelo Lorenzetti | Manutenção em vazamento torneira lavatório
Manutenção 01 caixa acoplada
Troca 01 acabamento válvula descarga
Troca 02 lâmpadas
CER Valdizar Pinto | Instalação completa 03 ventiladores
Passagem 18 metros de cabo
Instalação 02 duchas
CER Carmelita Garcez I | Continuação pintura externa
CER Leonor Mendes de Barros | Continuação concretagem calçamento

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de outubro a 01 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| Ponto facultativo | 28.10.2024
EMEF Waldemar Saffiotti | Instalação elétrica para 02 bebedouros | 29.10.2024
Passagem 30 metros de cabo
Instalação 04 barras de eletroduto
EMEF Maria Lourdes da Silva Prado | Instalação completa de 04 ventiladores | 30.10.2024
Passagem 70 metros de cabo
Troca 02 controles de ventilador
Instalação 02 disjuntores
EMEF José Roberto Padua Camargo | Verificação 04 registros
Troca 01 reparo de torneira
EMEF Rubens Cruz | Troca 01 interruptor | 31.10.2024
Troca 02 ventiladores
Troca 02 controles de ventilador
EMEF Waldemar Saffiotti | Troca 01 disjuntor caixa moldada
Levantamento materiais elétricos
EMEF Altamira Amorim Mantese | Verificação telhado | 01.11.2024
Aplicação manta asfaltica aluminizada
EMEF Waldemar Saffiotti | substituição chave faca por disjuntor caixa moldada
Passagem 10 metros de cabo
Manutenção caixa entrada de energia

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de outubro a 01 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| Ponto facultativo | 28.10.2024
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Troca 10 lâmpadas | 29.10.2024
Troca 01 controle de ventilador

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 28 de outubro a 01 de novembro de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
| Ponto facultativo | 28.10.2024