## Cers
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 abril a 03 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CER Padre Bernardo Plate | Termino instalação 04 tomadas | 29.04.2024
Instalação 04 eletrodutos
Passagem 16 metros de cabo PP
Instalação 02 conduletes
Instalação 01 tomada sistema X
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Inicio pintura do banheiro berçario II
Raspagem de parede
Reparos no reboco
Aplicação massa Acrílica
Lixamento paredes
CER Rubens Cruz I | Inicio limpeza canaletas de águas pluviais
CER Dona Cotinha de Barros | Continuação assentamento pisos e rodapé
CER Maria App. Azevedo Bozutti | Manutenção em torneira automatica de lavatório
Ajuste 02 canaplos
Rejuntou ralo
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Reparos no reboco do banheiro dos funcionários | 30.04.2024
Retirada 02 dispersers de papel
Retirada 02 dispersers de sabonete
Retirada 02 espelhos
Aplicação massa acrílica
Termino pintura do banheiro do berçario II
CER Ricardo C. C. Monteiro | Instalação completa 04 tomada sistema X
Instalação 02 canaletas sistema X
Passagem 04 metros de cabo
CER Dona Cotinha de Barros | Rejuntou pisos assentados
Limpeza porcelanato assentado
CER Rubens Cruz I | Termino limpeza das canaletas de águas pluviais
| Feriado | 01.05.2024
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Lixamento paredes | 02.05.2024
Aplicação fundo preparador
Inicio pintura do banheiro funcionários
Troca 30 lâmpadas de bulbo
Verificação e manutenções nos interruptores
CER Rubens Cruz I | Troca 50 lâmpadas tubulares
Instalação 04 sindal na ligação dos chuveiros
Troca 04 chuveiros
Troca 01 torneira elétrica
Troca 02 ventiladores
Limpeza de telhado e seus condutores
CER Dona Cotinha de Barros | Instalação 01 armario
Limpeza de pisos com massa para reutilização
Reposição de pisos soltos em salas de aula
CER Maria Renata Lupo Bo | Troca 01 suporte de ventilador | 03.05.2024
Instalação 01 ventilador
CER Padre Mário Cavaretti Filho | Termino pintura banheiro dos funcionários
Instalação 02 dispersers de papel
Instalação 02 dispersers de sabonete
Instalação 02 espelhos
Instalação 01 armario
Retoques na pintura corredor
Retirada 04 cortinas
Retirada 01 lousa
Retirada 02 dispensers de sabonete
Retirada 01 disperser de papel
CER Leatrice Rodrigues Affonso | Manutenção em vazamento bebedouro
CER Alvaro Waldemar Colino | Manutenção em vazamento bebedouro
CER Rubens Cruz I | Instalação 02 ventiladores
Troca 03 ventiladores
Troca 15 lâmpadas
CER Eudóxia Pinto Ferraz | Troca 22 lâmpadas tubulares
CER Lourdes App. Carvalho Prada | Levantamento materiais elétricos
CER Dona Cotinha de Barros | Reaperto de todos os suportes de bolsas
Manutenção e instalação 01 porta em armario
CER Rubens Cruz II | Corte de parede
Troca 01 registro de chuveiro
Reparos no reboco
Instalação 01 chuveiro
Troca 01 torneira de bebedouro
Troca 01 torneira de jardim

## Emefs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 abril a 03 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
EMEF Olga Ferreira Campos | Troca 25 lâmpadas tubulares do pátio | 29.04.2024
Verificação vazamento em caixa d'água
EMEF Henrique Scabello | Conserto alambrado
EMEF José Roberto Padua Camargo | Calafetou 02 caixas de inspeção
EMEF Olga Ferreira Campos | Instalação 03 ventiladores | 30.04.2024
Substituição 04 lâmpadas tubulares para led
Troca 12 lâmpadas tubulares
Troca 20 telhas cerâmicas
Troca 01 boia mecânica da caixa d'água
Troca 01 torneira
Troca 01 flexível
| Feriado | 01.05.2024
EMEF Rubens Cruz | Verificação hidráulica e elétrica da caixa d'água

## Cecs
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 abril a 03 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Calafetação das tampas das canaletas de águas pluviais | 29.04.2024
CE Gilda Rocha de Mello e Souza | Desentupiu 01 cuba
Mantenção em encanamento hidráulico de pia
Instalação 01 sifão
| Feriado | 01.05.2024
EMD Iracema Nogueira | Desentupiu 01 vaso sanitário | 02.05.2024
Troca 01 sifão
Conserto 01 fechadura
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Troca 27 lâmpadas tubulares
Troca 01 ventilador
EMD Iracema Nogueira | Troca de bomba para funcionamento da reserva | 03.05.2024
CE Alescio Gonçalves dos Santos | Instalação 01 tomada de embutir
Passagem 08 metros de cabo
Instalação 01 espelho cego
Manutenção em tomada 220V
Troca 15 lâmpadas tubulares
Instalação 01 ventilador
EMD Iracema Nogueira | Limpeza e colagem da cuba da cozinha
Instalação 01 prolongador de torneira
Manutenção em vazamento de torneira

## SME
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Período 29 abril a 03 maio de 2024
Unidades | Serviços Executados | Data Execução
SME | Substituição 08 lâmpadas tubulares para led | 29.04.2024
Instalação 01 ventilador
Passagem 2 metros de cabo
| Feriado | 01.05.2024
SME | Troca 02 reparos de válvula descarga | 02.05.2024
Troca 01 tubo de ligação de vaso sanitário